Приложение №2

к Договору подряда №________

от «____» __________ 2026г.

План - график выполнения работ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

(методом «под ключ») для строительства кабельных ЛЭП-0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная» для Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские электросети»»

| № п/п | Этапы производства работ |  | Срок выполнения работ и передачи готового результата Заказчику |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изыскательские работы, разработка, согласование и утверждение проектной документации электроснабжения объекта «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная» раздел «Кабельные линии 0,4 кВ» |  | до 30.08.2026г. |
| 2. | Строительно-монтажные работы 2 (двух) кабельных ЛЭП-0,4 кВ ориентировочной длиной 110 метров, в том числе: - кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-1); - кабельной линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 110 м. (от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-2). |  | до 28.09.2026г. |
| 3. | Пуско-наладочные работы и ввод объектов в эксплуатацию: Кабельные ЛЭП-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-1 и от РУ-0,4 кВ вновь установленной 2РТП-1250-10/0,4 кВ №1 до границ земельного участка Заявителя на СМ-2 объекта «Канализационная насосная станция, расположенная на части земельного участка с кадастровым номером: 54:35:000000:42892, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заречная |  | до 30.09.2026г. |