ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ (методом «под ключ») в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой ООО «СИБЭЛС» на период 2026-2029 гг.

ОКПД 2: 71.12.13.000 - Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

«Кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный»

1. Основание для проектирования и строительно-монтажных работ: инвестиционная программа Общества с ограниченной ответ⁠‍‍‍​​‌​​‌⁠‍‌﻿‍﻿⁠⁠‍‌‌‌⁠﻿⁠⁠‍‌﻿​⁠‍﻿﻿​​‌⁠‌‍‍⁠‍‍ственностью «Сибирские электросети» на 2026-2029 годы.

2. Наименование инвестиционного проекта:

- «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: Кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный».

- «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству объекта: Кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный».

3. Наименование объекта: Кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный.

4. Место выполнения работ: Новосибирская обл., г. Бердск, мкр. Раздольный.

5. Сроки (периоды) выполнения работ:

5.1. начало выполнения работ: дата подписания договора.

5.2. окончание выполнения работ: 15 октября 2026 года.

6. Этапы разработки документации:

I этап – предпроектное обследование, разработка, согласование графика производства работ.

II этап – разработка, согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

III этап – строительно-монтажные и пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию.

7. Требования к выполняемым работам:

7.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта.

7.2. Разработать рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. Выполнить необходимые чертежи, схемы, разрезы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами.

7.3. Исходные данные для проектирования объекта «Кабельная линия 10 кВ от ТП-109ба до ТП-447ба находящихся по адресу: НСО, г. Бердск, мкр. Раздольный»:

- предусмотреть 1 (одну) кабельную линию – ААБ2л-10-3х95 мм2;

- общая ориентировочная протяженность КЛ-10 кВ – 210 метров, прокладка в земле, в траншее.

При проектировании:

- определить план прохождения, уточнить протяженность кабельной линии.

- план трассы КЛ-10 кВ нанести на топографическую основу в масштабе М 1:500;

- получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков, по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ, а также МКУ «Управление капитального строительства» г.Бердска (МКУ «УКС»).

7.4 В ходе предпроектного обследования необходимо:

- определить предполагаемую трассу КЛ-10 кВ;

- осуществить обследование предполагаемой трассы КЛ-10 кВ на предмет определения мест пересечения с существующими инженерно-техническими коммуникациями и земельными участками других владельцев;

- подготовить схему предполагаемой трассы КЛ-10 кВ с нанесенными инженерно-техническими коммуникациями;

По итогам предпроектного обследования представить на рассмотрение и согласование Заказчику отчет, содержащий результаты проведенного обследования.

7.4.1. Разработка вариантов исполнения должны производиться с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов, а также технических требований к электросетевым объектам.

7.4.2. Применение оригинальных технических решений допускается в исключительных случаях, при наличии достаточного технико-экономического обоснования.

7.4.3. При выполнении проекта:

- производить сравнительный анализ не менее двух альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Заказчика на создание и содержание объекта;

7.4.4. Получить все необходимые согласования, в том числе владельцев пересекаемых инженерно-технических коммуникаций, владельцев земельных участков по которым будет проходить трасса КЛ-10 кВ.

7.4.5. Выполнить комплекс работ по выделению земельного участка под строительство объектов включающий:

- заказ актуальных сведений ГКН;

- формирование схем расположения земельных участков под строительство;

- формирование межевого плана по образованию земельного участка под строительство;

- получение во временное пользование земельного участка на время строительства;

- получение разрешения на производство земляных работ, разрешение на использование земельного участка Мэрии города;

7.4.6. Проект разработать в соответствии с требованиями настоящего технического задания, на основании согласованного отчета по результатам проведенного предпроектного обследования и в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

7.5. Разработать сметную документацию по рабочим чертежам, включая сводный сметный расчет стоимости строительства.

7.6. Рабочую документацию согласовать в ООО «СИБЭЛС».

8. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

8.1. Градостроительный кодекс №190-ФЗ.

8.2. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

8.3. ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г.

8.4. ПУЭ (действующее издание).

8.5. ПТЭ (действующее издание).

8.6. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия.

8.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

8.8. Список нормативно-технических документов не является окончательным и может быть дополнен в процессе проектирования.

8.9. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в настоящем техническом задании.

9. Требования к составлению сметной документации.

9.1. Сметную документацию выполнить в соответствии с п.п. 28-31 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

9.2. Сметную документацию составить на основании инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятии, зданий и сооружений в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства…» в действующей редакции на момент составления сметной документации по Федеральной сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом.

9.3. Сметные цены на материалы, конструкции и оборудование применяемые в строительстве, а также индексы изменения сметной стоимости строительства применить из ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве) действующие на текущую дату составления сметной документации.

9.4. Материалы, конструкции применить по действующим справочникам ФСБЦ (Федеральный сборник базисных цен). Отсутствующие в сборниках ФСБЦ материалы, конструкции, оборудование составить на основании конъюнктурного анализа цен с приложением трех счетов или коммерческих приложений.

10. Требования к составу, виду, формату предоставления отчетной документации.

10.1.  Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде (программный комплекс «Гранд-смета»), совместимом с основными программными средствами, в т.ч. MS Excel и другом программном обеспечении, адаптированным к операционным системам, используемым в Российской Федерации.

10.2. Рабочую документацию в полном объеме предоставить Заказчику в 3-ех экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде на CD. Электронные документы представить в формате AutoCAD версии до 2011г.в. формата *.dwg.

10.3. Отсканированные версии разделов рабочей проектной документации, в том числе и с официальными подписями, печатями о согласовании, предоставить в формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

10.4. CD (DVD) диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта согласно титулу. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания с гиперссылками на входящие в состав рабочей проектной документации текстовые и графические документы. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, часть, книга и т.д.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога и его шифр должны соответствовать экземпляру на бумажном носителе.

11. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

# 11.1. Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией (согласованной со всеми заинтересованными организациями и утвержденной у Заказчика);

# 11.2. Подрядчик обязан до заказа основного электротехнического оборудования согласовать поставщиков этого оборудования с Заказчиком;

# 11.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование сертификаты соответствия на все используемые материалы и оборудование перед началом работ на объекте;

# 11.4. При выполнении строительно-монтажных работ выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с ФЗ №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» и действующими нормами и требованиями законодательства Российской Федерации;

# 11.5. Организовать представление Заказчику справочного материала о ходе выполнения работ, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 16.00 в электронном виде) и фото-мониторинг выполнения работ (каждый четверг до 16.00 по 4-5 фотографий);

# 11.6. Принимать участие в работе приёмочной комиссии;

# 11.7. Подрядчик обязан выполнить полный комплекс пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний.

# 11.8. По завершению строительства разработать и предоставить Заказчику комплект исполнительной и эксплуатационной документации по выполненным работам, обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

# 12. Особые условия выполнения работ:

# 12.1. Подрядчик имеет право привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее качество выполненных ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. В этом случае Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить информацию Заказчику о привлекаемых к исполнению Договора соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десяти процентов) общей цены Договора;

# 12.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемых при проведении работ. Кроме того, Подрядчик при осуществлении строительства обязан нести ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

13.1.	После окончания выполнения каждого этапа работ в соответствии с утвержденным Сторонами календарным графиком выполнения работ, производится сдача Работ Заказчику.

Уведомление о готовности Подрядчика к сдаче этапа Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания срока выполнения Работ в соответствии с календарным графиком выполнения Работ.

13.2.Подрядчик вместе с уведомлением о готовности к сдаче этапа Работ направляет Заказчику следующие документы:

13.2.1. По окончании выполнения Работ по этапу «Изыскательские работы; разработка и согласование Рабочей документации» Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал и копию Рабочей документации, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства по Объекту, оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, по 2 (два) экземпляра Акта о выполненных проектно-изыскательских работ и Акта сдачи-приемки Рабочей документации. Документацию представить в соответствии с требованиями п.7 и п.9. настоящего технического задания.

13.2.2. По окончании выполнения Работ по этапу «Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввод Объекта в эксплуатацию» Подрядчик предоставляет Заказчику по каждому объекту электросетевого хозяйства: Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заверенные копии  первичных документов (накладных и счетов-фактур) на использованные материалы и оборудование,  стоимость которых в смете рассчитана  на основании прайс-листов  (а не по сборникам  сметных цен), оригиналы счета и счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством РФ и на бумажном носителе и комплект Исполнительной документации по выполненным работам на данном этапе, с учетом требований п. 4.3. настоящего технического задания.

13.3. Заказчик организует приемочную комиссию с участием представителей Подрядчика и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком Работ по каждому этапу подписывает документы, указанные в п.13.2.1., 13.2.2. настоящего технического задания, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче этапа Работ, но не ранее приемки выполненных работ по данному этапу.

13.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пунктах13.2.1, 13.2.2, настоящего технического задания Заказчик направляет Подрядчику Акт с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, с указанием сроков их устранения.

13.5. Подрядчик за свой счет исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки выполненных Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не согласован Сторонами.

13.6. После устранения недостатков Подрядчик своими силами и за свой счет производит сдачу Работ в соответствии с пунктами 13.1. – 13.9. настоящего Технического задания.

13.7. Сдача выполненных Работ производится в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативами, действующими на дату сдачи.

13.8. При невыполнении Подрядчиком требований, указанных в п. 13.4, 13.5. настоящего Договора, Заказчик вправе устранить все выявленные недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить все расходы, убытки и компенсацию затрат, связанные с их устранением.

13.9. По окончании выполнения комплекса работ «под ключ» по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акты приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) на каждый объект электросетевого хозяйства, оригиналы счетов и счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством РФ на бумажном носителе, а также документы, свидетельствующие о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования.

Приложение № 1

к Приложению №1

к Договору подряда № ______ от «___» _________ 20__ г.

1. Расположение объектов инвестиционного проекта.